## WBS
프로젝트 | PM | 상태 | 계획진척률 | 구분 | 과제명 | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 산출물 | 진행률 | 비고(가중치)
Foreign Biz | 조윤상 | 주의 | 99 | 대과제 | G1. 기획·검증·MVP 범위 동결 | 공통 | 2026-04-01 | 2026-08-21 | 데스크리서치→현장검증→제로베이스 재검증까지 완료. 남은 것은 범위 동결서와 8/17 MVP 착수 게이트. (소과제 12건) | 79 | 대과제가중치 18·소과제가중치 합 20
Foreign Biz | 조윤상 | 주의 | 99 | 상세 | G1.1 아이템 스캔·진입 후보 2종 선별(VisaDesk·BackWon) | 공통 | 2026-04-01 | 2026-06-25 | output/screening.html | 100 | 1·1차
Foreign Biz | 조윤상 | 주의 | 99 | 상세 | G1.2 경쟁구도 전수조사·포지셔닝(25개 기능 MECE 지도) | 공통 | 2026-04-01 | 2026-06-25 | output/backwon-research/20-foreigner-market-full-mece-competitor-map.md | 100 | 1·1차
Foreign Biz | 조윤상 | 주의 | 99 | 상세 | G1.3 시장 모수·세그먼트·추진배경 정리 | 공통 | 2026-04-01 | 2026-06-25 | output/background-market-summary.html | 100 | 1·1차
Foreign Biz | 조윤상 | 주의 | 99 | 상세 | G1.4 5축 타당성 1차 판정(조건부 GO)·정책 3년 워치 반영(E-9 축소·E-7-4 점수제) | 공통 | 2026-04-01 | 2026-06-25 | output/feasibility-gate.html · output/policy-watch.html · handoff/policy-watch-3yr.md | 100 | 2·1차
Foreign Biz | 조윤상 | 주의 | 99 | 상세 | G1.5 IR 1페이저·타당성 보고서·GTM readout·6/25 경영진 보고 | 공통 | 2026-04-01 | 2026-06-25 | output/ir-onepager.html · output/gtm.html · WEEKLY.md 기완료 절 | 100 | 1·1차
Foreign Biz | 조윤상 | 주의 | 99 | 상세 | G1.6 제로베이스 재검증(환급 실과금전환 3~9%·금융 데이터 레이어로 재정의) | 공통 | 2026-06-29 | 2026-07-31 | output/backwon-research/backwon-zero-base-report.html | 100 | 2·1차
Foreign Biz | 조윤상 | 주의 | 99 | 상세 | G1.7 수요·페인 현장검증 인터뷰(기업·행정사·근로자) | 공통 | 2026-07-06 | 2026-08-21 | WEEKLY.md 7/6주 — 인터뷰 결과 산출물 미확인 | 75 | 2·추정
Foreign Biz | 조윤상 | 주의 | 99 | 상세 | G1.8 지불의사(WTP) 실증 → 가격 전면 재설계 3.9/7.9/14.9만원 | VisaDesk | 2026-07-13 | 2026-08-07 | output/backwon-research/34-visadesk-erp-bridge-low-price-service-replan.md | 100 | 2·1차
Foreign Biz | 조윤상 | 주의 | 99 | 상세 | G1.9 규제·운영 레드라인 조문 실측·대외 표현 대체표 | 공통 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | output/backwon-research/22-edge-services-regulatory-review.md | 100 | 1·1차
Foreign Biz | 조윤상 | 주의 | 99 | 상세 | G1.10 금융연계 수익모델·필요 고객수 역산(대출 매출 모델 v0.06) | BackWon | 2026-07-20 | 2026-08-10 | output/backwon-research/외국인대출_매출매트릭스 v0.06 · 41/42 시뮬레이션 | 100 | 1·1차
Foreign Biz | 조윤상 | 주의 | 99 | 상세 | G1.11 MVP 범위 동결서 v1(화면 목록·데이터 사전·동의 항목·제외 범위표) | 공통 | 2026-07-20 | 2026-08-21 | output/backwon-research/16-backwon-user-flow-refund-finance-functional-spec.md — 동결 선언 문서 미확인 | 75 | 3·추정
Foreign Biz | 조윤상 | 주의 | 99 | 상세 | G1.12 MVP 착수 게이트: 5축 점수표 갱신·GO 판정·30/60/90일 실행계획 | 공통 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 예정 — output/feasibility-gate.html 갱신 + GO/NO-GO 메모 | 0 | 3·목표·가정
Foreign Biz | 조윤상 | 정상 | 0 | 대과제 | G2. VisaDesk MVP (B2B 준법관리) | VisaDesk | 2026-09-01 | 2026-11-20 | 데모(약 20화면) → 실데이터 MVP 승격. 범위: 원장·예외관리·알림·월간 리포트. 스택 Next.js+Supabase+Tailwind. (소과제 7건) | 25 | 대과제가중치 20·소과제가중치 합 17
Foreign Biz | 조윤상 | 정상 | 0 | 상세 | G2.1 랜딩·셀프 체크·대시보드 데모(약 20화면) 라이브 | VisaDesk | 2026-06-01 | 2026-08-13 | https://plugnx-visaops.netlify.app — 샘플 데이터 기반 데모 수준 | 75 | 2·1차
Foreign Biz | 조윤상 | 정상 | 0 | 상세 | G2.2 앱 기반 구성: Supabase 스키마·인증·역할권한·스테이징 배포 | VisaDesk | 2026-09-01 | 2026-09-21 | webapp 저장소 존재 — MVP용 DB·인증 구현 미확인 | 25 | 3·추정
Foreign Biz | 조윤상 | 정상 | 0 | 상세 | G2.3 기업 계정·사업장 정보·담당자 온보딩 | VisaDesk | 2026-09-12 | 2026-10-04 | 데모 화면만 존재 — 실데이터 저장 미구현 | 25 | 2·추정
Foreign Biz | 조윤상 | 정상 | 0 | 상세 | G2.4 근로자 원장 + 표준 Excel/CSV 이관(무료 이관 정책) | VisaDesk | 2026-09-12 | 2026-10-20 | 이관 정책 확정(PROJECT.md) — 업로드·매핑 구현 미착수 | 25 | 3·추정
Foreign Biz | 조윤상 | 정상 | 0 | 상세 | G2.5 준법 예외 룰 v1(체류·여권·계약·서류 만료/누락) + 알림 센터 | VisaDesk | 2026-09-28 | 2026-11-04 | 룰 정의 문서 존재 — 룰 엔진·알림 발송 미구현 | 25 | 3·추정
Foreign Biz | 조윤상 | 정상 | 0 | 상세 | G2.6 월간 리스크 리포트 생성·공유 + 전문가 확인 티켓·운영자 화면 | VisaDesk | 2026-10-13 | 2026-11-13 | 예정 | 0 | 2·목표·가정
Foreign Biz | 조윤상 | 정상 | 0 | 상세 | G2.7 QA: 핵심 여정·권한·테넌트 데이터 격리 테스트 → MVP 릴리스 | VisaDesk | 2026-11-04 | 2026-11-20 | 예정 — 헤드리스 브라우저 실행 확인 포함 | 0 | 2·목표·가정
Foreign Biz | 조윤상 | 정상 | 0 | 대과제 | G3. BackWon MVP (B2C 환급·급여 셀프체크) | BackWon | 2026-09-01 | 2026-11-27 | 환급·급여 셀프체크는 동의·데이터 획득 입구. 대행 수수료 0원, 근로자에게 받는 돈 없음. (소과제 8건) | 16 | 대과제가중치 16·소과제가중치 합 15
Foreign Biz | 조윤상 | 정상 | 0 | 상세 | G3.1 리브랜딩 소스(moneeback→BackWon) 스테이징 재배포 | BackWon | 2026-09-01 | 2026-09-19 | 소스 개명 완료('26.7.31) — 라이브 재배포 미실행 | 25 | 1·추정
Foreign Biz | 조윤상 | 정상 | 0 | 상세 | G3.2 VisaDesk 근로자 초대 링크·다국어 온보딩(1차 3개 언어)·동의 화면 | BackWon | 2026-09-11 | 2026-10-16 | 기존 프로토타입 다국어 일부 — 초대 퍼널 미구현 | 25 | 2·추정
Foreign Biz | 조윤상 | 정상 | 0 | 상세 | G3.3 환급 셀프 체크(연금 반환일시금·퇴직금·출국만기·귀국비용) 추정 로직 | BackWon | 2026-09-01 | 2026-10-24 | moneeback 프로토타입 계산 로직 존재 — 4항목 통합·최신 요율 반영 남음 | 40 | 3·추정
Foreign Biz | 조윤상 | 정상 | 0 | 상세 | G3.4 출국정산 체크리스트·준비서류·공식기관(공단·고용센터) 링크 | BackWon | 2026-09-25 | 2026-10-30 | backwon-refund skill 지식 존재 — 화면 미구현 | 25 | 2·추정
Foreign Biz | 조윤상 | 정상 | 0 | 상세 | G3.5 급여 적정성 셀프 체크(계약·공제 입력 기반 차이 안내) | BackWon | 2026-10-09 | 2026-11-13 | 예정 | 0 | 2·목표·가정
Foreign Biz | 조윤상 | 정상 | 0 | 상세 | G3.6 금융 준비도·목적별 동의 흐름(동의 증적 저장) | BackWon | 2026-10-24 | 2026-11-21 | 예정 — 신용점수 자체 산출 금지 경계 준수 | 0 | 2·목표·가정
Foreign Biz | 조윤상 | 정상 | 0 | 상세 | G3.7 VisaDesk 연계 전환 이벤트(초대→가입→체크) 계측·집계 대시보드 | BackWon | 2026-10-24 | 2026-11-21 | 예정 | 0 | 1·목표·가정
Foreign Biz | 조윤상 | 정상 | 0 | 상세 | G3.8 QA: 다국어·모바일·금지표현 점검 → MVP 릴리스 | BackWon | 2026-11-13 | 2026-11-27 | 예정 — 22-edge-services-regulatory-review.md 표현 대체표 전수 점검 | 0 | 2·목표·가정
Foreign Biz | 조윤상 | 정상 | 0 | 대과제 | G4. ForeignID L1·공통 데이터·보안 | 공통 | 2026-09-08 | 2026-11-27 | MVP 범위는 L1(여권+셀카)+운영자 확인까지. L2·L3, 금융거래 인증은 MVP 제외. (소과제 7건) | 15 | 대과제가중치 13·소과제가중치 합 15
Foreign Biz | 조윤상 | 정상 | 0 | 상세 | G4.1 L1 여권·셀카 업로드 + OCR 기본 필드 추출 | ForeignID | 2026-09-08 | 2026-10-23 | 설계 문서만 존재(.claude/skills/foreignid-auth) — 구현 미착수 | 25 | 3·추정
Foreign Biz | 조윤상 | 정상 | 0 | 상세 | G4.2 운영자 확인·재요청·상태 이력(수동 검수 큐) | ForeignID | 2026-10-09 | 2026-11-13 | 예정 | 0 | 2·목표·가정
Foreign Biz | 조윤상 | 정상 | 0 | 상세 | G4.3 공통 데이터 모델·데이터 사전(기업·근로자·서류·체류·체크결과) | 공통 | 2026-09-08 | 2026-10-15 | 설계 산출물 존재 — DB 스키마 구현 미확인 | 25 | 3·추정
Foreign Biz | 조윤상 | 정상 | 0 | 상세 | G4.4 동의센터: 목적·기관·필드·기간별 동의와 철회 이력 | 공통 | 2026-10-09 | 2026-11-13 | 예정 | 0 | 2·목표·가정
Foreign Biz | 조윤상 | 정상 | 0 | 상세 | G4.5 개인정보·보안 통제(최소수집·마스킹·암호화·역할별 접근·감사로그·파기) | 공통 | 2026-10-23 | 2026-11-27 | 예정 — 보안 체크리스트·권한표·보관/파기 정책 | 0 | 2·목표·가정
Foreign Biz | 조윤상 | 정상 | 0 | 상세 | G4.6 리드 API·전환 퍼널 이벤트(Slack·Resend) | 공통 | 2026-07-01 | 2026-08-13 | /api/lead 라이브 — 이벤트 3종 가동 | 75 | 1·1차
Foreign Biz | 조윤상 | 정상 | 0 | 상세 | G4.7 공통 ID 연동(VisaDesk↔BackWon 초대·동의 상태) + 장애 대응 런북 | 공통 | 2026-10-23 | 2026-11-27 | 예정 | 0 | 2·목표·가정
Foreign Biz | 조윤상 | 정상 | 0 | 대과제 | G5. PoC 3개월 — CAC 실측과 은행 텀시트 | 공통 | 2026-12-01 | 2027-02-26 | MVP 릴리스(11월 말) 직후 석 달. 게이트는 ① 혼합 CAC 실측 ② 은행 정액 텀시트 1건. 둘 다 '27.3 go/no-go 의 입력값이다. (소과제 6건) | 0 | 대과제가중치 15·소과제가중치 합 16
Foreign Biz | 조윤상 | 정상 | 0 | 상세 | G5.1 채널 태깅 계측 — 동의 완료 이벤트에 channel_source 부착 | 공통 | 2026-12-01 | 2026-12-18 | 예정 — 채널별 CAC 실측의 전제. 지금 계수는 전부 실측 0 | 0 | 3·목표·가정
Foreign Biz | 조윤상 | 정상 | 0 | 상세 | G5.2 저단가 3채널 가동(BackWon B2C·고용주 무료 배포·공공 벌크) | 공통 | 2026-12-01 | 2027-02-12 | 예정 — 목표 믹스 4,415원의 성립 조건 ①②③ | 0 | 3·목표·가정
Foreign Biz | 조윤상 | 정상 | 0 | 상세 | G5.3 공공·대학 계약 2건(계약 1건당 480~800명) | 공통 | 2026-12-01 | 2027-02-12 | 예정 — 조달 담당 1명 배치가 선행 | 0 | 2·목표·가정
Foreign Biz | 조윤상 | 정상 | 0 | 상세 | G5.4 은행 백테스트 표본 협의 → 8주 백테스트 착수 | BackWon | 2026-12-01 | 2027-02-19 | 예정 — output/pptx/PlugNX_은행제안_외국인신용신호_v0.2 제안서 기준 | 0 | 3·목표·가정
Foreign Biz | 조윤상 | 정상 | 0 | 상세 | G5.5 정액 텀시트 1건 수령(조회·검증 건수·계정·기간 기준) | 공통 | 2027-01-05 | 2027-02-26 | 예정 — 실행 연동 항목은 등록 전까지 계약에 넣지 않는다 | 0 | 3·목표·가정
Foreign Biz | 조윤상 | 정상 | 0 | 상세 | G5.6 혼합 CAC·전환율 집계 리포트(주 단위) | 공통 | 2026-12-14 | 2027-02-26 | 예정 — go/no-go 판정의 1차 자료 | 0 | 2·목표·가정
Foreign Biz | 조윤상 | 정상 | 0 | 대과제 | G6. go / no-go 판정과 정식 가동 | 공통 | 2027-03-02 | 2027-03-31 | 판정 기준은 「인당 수익 > CAC 가 실측으로 보이는가」 하나. go 면 요금제·도메인·운영체계로, no-go 면 신호 사업만 남긴다. (소과제 4건) | 0 | 대과제가중치 8·소과제가중치 합 10
Foreign Biz | 조윤상 | 정상 | 0 | 상세 | G6.1 PoC 결과 종합 — 인당 수익 대 CAC 실측 대조표 | 공통 | 2027-03-02 | 2027-03-12 | 예정 — 기준선: 목표 믹스 CAC 4,415원 · 대출 밖 출구 포함 인당 수익 | 0 | 3·목표·가정
Foreign Biz | 조윤상 | 정상 | 0 | 상세 | G6.2 go / no-go 결정 회의(대표 판정) | 공통 | 2027-03-16 | 2027-03-20 | 예정 — no-go 시 대출 트랙 종료·신호 사업 존치 | 0 | 3·목표·가정
Foreign Biz | 조윤상 | 정상 | 0 | 상세 | G6.3 go 경로: 요금제 3.9/7.9/14.9만원 구독·결제 가동 | VisaDesk | 2027-03-23 | 2027-03-31 | 예정 | 0 | 2·목표·가정
Foreign Biz | 조윤상 | 정상 | 0 | 상세 | G6.4 go 경로: BackWon 도메인 전환·정식 배포·운영체계 | BackWon | 2027-03-23 | 2027-03-31 | 예정 — moneeback → BackWon | 0 | 2·목표·가정
Foreign Biz | 조윤상 | 정상 | 0 | 대과제 | G7. 라이선스 · 규제 · 데이터 확정 | 공통 | 2026-09-01 | 2027-03-31 | 등록은 조건부(연환산 1,500건)로 착수한다. 등록 전에는 실행과 무관한 기준(조회·검증 건수·계정·기간)으로만 과금한다. (소과제 6건) | 0 | 대과제가중치 10·소과제가중치 합 10
Foreign Biz | 조윤상 | 정상 | 0 | 상세 | G7.1 신용정보원 정보공개청구(명/건 구분·신용/담보·업권별·연도별) | 공통 | 2026-09-01 | 2026-09-15 | 예정 — 침투율 8.1%·은행권 신용 1.0조의 [추정] 라벨을 [1차]로 올리는 경로 | 0 | 2·목표·가정
Foreign Biz | 조윤상 | 정상 | 0 | 상세 | G7.2 '20.6 원 보고서 PDF 확보(웹 목록 404 — 유선) | 공통 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 예정 | 0 | 1·목표·가정
Foreign Biz | 조윤상 | 정상 | 0 | 상세 | G7.3 유권해석 4문항 접수(외고법 §27④·행정사법·직안법 §23①·전자금융보조업자) | 공통 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 예정 — 회신 전에는 어느 문서에도 「규제 안전」을 단정하지 않는다 | 0 | 2·목표·가정
Foreign Biz | 조윤상 | 정상 | 0 | 상세 | G7.4 금소법 §12① 등록 요건 정비(보증금·인력 2인·교육 24~48h·고정사업장) | 공통 | 2026-09-01 | 2026-10-30 | 예정 — 연 유지비 1.62억 [추정] | 0 | 2·목표·가정
Foreign Biz | 조윤상 | 정상 | 0 | 상세 | G7.5 등록 신청 → 심사 [조건부 — 연환산 1,500건 관측 시 착수] | 공통 | 2026-11-02 | 2027-03-31 | 예정 — 소요 5~9개월 [추정]. 텀시트는 등록 완료를 정지조건으로 서명 | 0 | 2·목표·가정
Foreign Biz | 조윤상 | 정상 | 0 | 상세 | G7.6 정액 과금 산정 기준 문서화(실행 건수·금액 미사용·사후 정산 금지) | 공통 | 2026-09-01 | 2026-10-16 | 예정 — output/pitch-ideas/03-fee-registration-path.md | 0 | 1·목표·가정

## 요약
외국인 신사업 WBS 요약
기준일 2026-08-20 · 정본 output/wbs/wbs-data.js · 갱신: python scripts/export_wbs_xlsx.py
프로젝트 목표 | MVP 가동(GA) — VisaDesk·BackWon·ForeignID L1을 실데이터로 돌려 고객이 실제로 쓰는 상태
MVP 릴리스 마감선 (외국인 병렬 트랙) | 2026-11-27 (D-99)
이번 주 초점 | 8/20 — 하반기 인력 무게는 전자등기 · 감정평가 기획에 두고, 외국인 트랙은 병렬로 굴린다. 11월 말 MVP 릴리스 → 12~2월 PoC 3개월 → '27.3 go/no-go. 라이선스(금소법 §12①)는 연환산 1,500건이 보이면 조건부 착수한다 (경영진 발표본 v3.31 로드맵)
대과제 | 기간 | 대과제가중치 | 계획진척률(%) | 실적(%) | 완료/소과제수
G1. 기획·검증·MVP 범위 동결 | 2026-04-01 ~ 2026-08-21 | 18 | 99 | 79 | 9/12
G2. VisaDesk MVP (B2B 준법관리) | 2026-09-01 ~ 2026-11-20 | 20 | 0 | 25 | 0/7
G3. BackWon MVP (B2C 환급·급여 셀프체크) | 2026-09-01 ~ 2026-11-27 | 16 | 0 | 16 | 0/8
G4. ForeignID L1·공통 데이터·보안 | 2026-09-08 ~ 2026-11-27 | 13 | 0 | 15 | 0/7
G5. PoC 3개월 — CAC 실측과 은행 텀시트 | 2026-12-01 ~ 2027-02-26 | 15 | 0 | 0 | 0/6
G6. go / no-go 판정과 정식 가동 | 2027-03-02 ~ 2027-03-31 | 8 | 0 | 0 | 0/4
G7. 라이선스 · 규제 · 데이터 확정 | 2026-09-01 ~ 2027-03-31 | 10 | 0 | 0 | 0/6
전체 진행률(대과제 가중평균) |  | 100 |  | 24
주: 프로젝트 목표 = MVP 가동(GA). G2~G6 일정은 [목표·가정]. 「추정」 라벨 소과제는 산출물 대조 기반 초기값 — 담당자 정정 대상.

## 간트
과제 | 제품 | 시작 | 종료 | 진행률 | 03/30 | 04/06 | 04/13 | 04/20 | 04/27 | 05/04 | 05/11 | 05/18 | 05/25 | 06/01 | 06/08 | 06/15 | 06/22 | 06/29 | 07/06 | 07/13 | 07/20 | 07/27 | 08/03 | 08/10 | 08/17 | 08/24 | 08/31 | 09/07 | 09/14 | 09/21 | 09/28 | 10/05 | 10/12 | 10/19 | 10/26 | 11/02 | 11/09 | 11/16 | 11/23 | 11/30 | 12/07 | 12/14 | 12/21 | 12/28 | 01/04 | 01/11 | 01/18 | 01/25 | 02/01 | 02/08 | 02/15 | 02/22 | 03/01 | 03/08 | 03/15 | 03/22 | 03/29
[6 empty] | 2026-04 |  |  |  | 2026-05 |  |  |  | 2026-06 |  |  |  |  | 2026-07 |  |  |  | 2026-08 |  |  |  |  | 2026-09 |  |  |  | 2026-10 |  |  |  | 2026-11 |  |  |  |  | 2026-12 |  |  |  | 2027-01 |  |  |  | 2027-02 |  |  |  | 2027-03
G1. 기획·검증·MVP 범위 동결 | 공통 | 2026-04-01 | 2026-08-21 | 79%
G1.1 아이템 스캔·진입 후보 2종 선별(VisaDesk·BackWon) | 공통 | 2026-04-01 | 2026-06-25 | 100%
G1.2 경쟁구도 전수조사·포지셔닝(25개 기능 MECE 지도) | 공통 | 2026-04-01 | 2026-06-25 | 100%
G1.3 시장 모수·세그먼트·추진배경 정리 | 공통 | 2026-04-01 | 2026-06-25 | 100%
G1.4 5축 타당성 1차 판정(조건부 GO)·정책 3년 워치 반영(E-9 축소·E-7-4 점수제) | 공통 | 2026-04-01 | 2026-06-25 | 100%
G1.5 IR 1페이저·타당성 보고서·GTM readout·6/25 경영진 보고 | 공통 | 2026-04-01 | 2026-06-25 | 100%
G1.6 제로베이스 재검증(환급 실과금전환 3~9%·금융 데이터 레이어로 재정의) | 공통 | 2026-06-29 | 2026-07-31 | 100%
G1.7 수요·페인 현장검증 인터뷰(기업·행정사·근로자) | 공통 | 2026-07-06 | 2026-08-21 | 75%
G1.8 지불의사(WTP) 실증 → 가격 전면 재설계 3.9/7.9/14.9만원 | VisaDesk | 2026-07-13 | 2026-08-07 | 100%
G1.9 규제·운영 레드라인 조문 실측·대외 표현 대체표 | 공통 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 100%
G1.10 금융연계 수익모델·필요 고객수 역산(대출 매출 모델 v0.06) | BackWon | 2026-07-20 | 2026-08-10 | 100%
G1.11 MVP 범위 동결서 v1(화면 목록·데이터 사전·동의 항목·제외 범위표) | 공통 | 2026-07-20 | 2026-08-21 | 75%
G1.12 MVP 착수 게이트: 5축 점수표 갱신·GO 판정·30/60/90일 실행계획 | 공통 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 0%
G2. VisaDesk MVP (B2B 준법관리) | VisaDesk | 2026-09-01 | 2026-11-20 | 25%
G2.1 랜딩·셀프 체크·대시보드 데모(약 20화면) 라이브 | VisaDesk | 2026-06-01 | 2026-08-13 | 75%
G2.2 앱 기반 구성: Supabase 스키마·인증·역할권한·스테이징 배포 | VisaDesk | 2026-09-01 | 2026-09-21 | 25%
G2.3 기업 계정·사업장 정보·담당자 온보딩 | VisaDesk | 2026-09-12 | 2026-10-04 | 25%
G2.4 근로자 원장 + 표준 Excel/CSV 이관(무료 이관 정책) | VisaDesk | 2026-09-12 | 2026-10-20 | 25%
G2.5 준법 예외 룰 v1(체류·여권·계약·서류 만료/누락) + 알림 센터 | VisaDesk | 2026-09-28 | 2026-11-04 | 25%
G2.6 월간 리스크 리포트 생성·공유 + 전문가 확인 티켓·운영자 화면 | VisaDesk | 2026-10-13 | 2026-11-13 | 0%
G2.7 QA: 핵심 여정·권한·테넌트 데이터 격리 테스트 → MVP 릴리스 | VisaDesk | 2026-11-04 | 2026-11-20 | 0%
G3. BackWon MVP (B2C 환급·급여 셀프체크) | BackWon | 2026-09-01 | 2026-11-27 | 16%
G3.1 리브랜딩 소스(moneeback→BackWon) 스테이징 재배포 | BackWon | 2026-09-01 | 2026-09-19 | 25%
G3.2 VisaDesk 근로자 초대 링크·다국어 온보딩(1차 3개 언어)·동의 화면 | BackWon | 2026-09-11 | 2026-10-16 | 25%
G3.3 환급 셀프 체크(연금 반환일시금·퇴직금·출국만기·귀국비용) 추정 로직 | BackWon | 2026-09-01 | 2026-10-24 | 40%
G3.4 출국정산 체크리스트·준비서류·공식기관(공단·고용센터) 링크 | BackWon | 2026-09-25 | 2026-10-30 | 25%
G3.5 급여 적정성 셀프 체크(계약·공제 입력 기반 차이 안내) | BackWon | 2026-10-09 | 2026-11-13 | 0%
G3.6 금융 준비도·목적별 동의 흐름(동의 증적 저장) | BackWon | 2026-10-24 | 2026-11-21 | 0%
G3.7 VisaDesk 연계 전환 이벤트(초대→가입→체크) 계측·집계 대시보드 | BackWon | 2026-10-24 | 2026-11-21 | 0%
G3.8 QA: 다국어·모바일·금지표현 점검 → MVP 릴리스 | BackWon | 2026-11-13 | 2026-11-27 | 0%
G4. ForeignID L1·공통 데이터·보안 | 공통 | 2026-09-08 | 2026-11-27 | 15%
G4.1 L1 여권·셀카 업로드 + OCR 기본 필드 추출 | ForeignID | 2026-09-08 | 2026-10-23 | 25%
G4.2 운영자 확인·재요청·상태 이력(수동 검수 큐) | ForeignID | 2026-10-09 | 2026-11-13 | 0%
G4.3 공통 데이터 모델·데이터 사전(기업·근로자·서류·체류·체크결과) | 공통 | 2026-09-08 | 2026-10-15 | 25%
G4.4 동의센터: 목적·기관·필드·기간별 동의와 철회 이력 | 공통 | 2026-10-09 | 2026-11-13 | 0%
G4.5 개인정보·보안 통제(최소수집·마스킹·암호화·역할별 접근·감사로그·파기) | 공통 | 2026-10-23 | 2026-11-27 | 0%
G4.6 리드 API·전환 퍼널 이벤트(Slack·Resend) | 공통 | 2026-07-01 | 2026-08-13 | 75%
G4.7 공통 ID 연동(VisaDesk↔BackWon 초대·동의 상태) + 장애 대응 런북 | 공통 | 2026-10-23 | 2026-11-27 | 0%
G5. PoC 3개월 — CAC 실측과 은행 텀시트 | 공통 | 2026-12-01 | 2027-02-26 | 0%
G5.1 채널 태깅 계측 — 동의 완료 이벤트에 channel_source 부착 | 공통 | 2026-12-01 | 2026-12-18 | 0%
G5.2 저단가 3채널 가동(BackWon B2C·고용주 무료 배포·공공 벌크) | 공통 | 2026-12-01 | 2027-02-12 | 0%
G5.3 공공·대학 계약 2건(계약 1건당 480~800명) | 공통 | 2026-12-01 | 2027-02-12 | 0%
G5.4 은행 백테스트 표본 협의 → 8주 백테스트 착수 | BackWon | 2026-12-01 | 2027-02-19 | 0%
G5.5 정액 텀시트 1건 수령(조회·검증 건수·계정·기간 기준) | 공통 | 2027-01-05 | 2027-02-26 | 0%
G5.6 혼합 CAC·전환율 집계 리포트(주 단위) | 공통 | 2026-12-14 | 2027-02-26 | 0%
G6. go / no-go 판정과 정식 가동 | 공통 | 2027-03-02 | 2027-03-31 | 0%
G6.1 PoC 결과 종합 — 인당 수익 대 CAC 실측 대조표 | 공통 | 2027-03-02 | 2027-03-12 | 0%
G6.2 go / no-go 결정 회의(대표 판정) | 공통 | 2027-03-16 | 2027-03-20 | 0%
G6.3 go 경로: 요금제 3.9/7.9/14.9만원 구독·결제 가동 | VisaDesk | 2027-03-23 | 2027-03-31 | 0%
G6.4 go 경로: BackWon 도메인 전환·정식 배포·운영체계 | BackWon | 2027-03-23 | 2027-03-31 | 0%
G7. 라이선스 · 규제 · 데이터 확정 | 공통 | 2026-09-01 | 2027-03-31 | 0%
G7.1 신용정보원 정보공개청구(명/건 구분·신용/담보·업권별·연도별) | 공통 | 2026-09-01 | 2026-09-15 | 0%
G7.2 '20.6 원 보고서 PDF 확보(웹 목록 404 — 유선) | 공통 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 0%
G7.3 유권해석 4문항 접수(외고법 §27④·행정사법·직안법 §23①·전자금융보조업자) | 공통 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 0%
G7.4 금소법 §12① 등록 요건 정비(보증금·인력 2인·교육 24~48h·고정사업장) | 공통 | 2026-09-01 | 2026-10-30 | 0%
G7.5 등록 신청 → 심사 [조건부 — 연환산 1,500건 관측 시 착수] | 공통 | 2026-11-02 | 2027-03-31 | 0%
G7.6 정액 과금 산정 기준 문서화(실행 건수·금액 미사용·사후 정산 금지) | 공통 | 2026-09-01 | 2026-10-16 | 0%
막대 = 계획 기간(주 단위) · 진한 파랑 = 대과제 · 연파랑 = 진행 중 소과제 · 회색 = 완료 소과제 · 노랑 헤더 = 기준일(2026-08-20) 주. G2~G6 일정은 [목표·가정].