## WBS
프로젝트 | PM | 상태 | 계획진척률 | 구분 | 과제명 | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 산출물 | 진행률 | 비고(가중치)
Foreign Biz | 조윤상 | 주의 | 94 | 대과제 | G1. 사업 타당성 검증 및 범위 확정 | 공통 | 2026-04-01 | 2026-08-21 | 데스크리서치→현장검증→제로베이스 재검증까지 완료. 남은 것은 범위 동결서와 8/17 MVP 착수 게이트. (소과제 12건) | 79 | 대과제가중치 20·소과제가중치 합 20
Foreign Biz | 조윤상 | 주의 | 94 | 상세 | G1.1 진입 아이템 선정 | 공통 | 2026-04-01 | 2026-06-25 | output/screening.html | 100 | 1·1차
Foreign Biz | 조윤상 | 주의 | 94 | 상세 | G1.2 경쟁사 분석 및 포지셔닝 | 공통 | 2026-04-01 | 2026-06-25 | output/backwon-research/20-foreigner-market-full-mece-competitor-map.md | 100 | 1·1차
Foreign Biz | 조윤상 | 주의 | 94 | 상세 | G1.3 시장 규모·세그먼트 분석 | 공통 | 2026-04-01 | 2026-06-25 | output/background-market-summary.html | 100 | 1·1차
Foreign Biz | 조윤상 | 주의 | 94 | 상세 | G1.4 사업 타당성 1차 평가 | 공통 | 2026-04-01 | 2026-06-25 | output/feasibility-gate.html · output/policy-watch.html · handoff/policy-watch-3yr.md | 100 | 2·1차
Foreign Biz | 조윤상 | 주의 | 94 | 상세 | G1.5 경영진 보고 (1차) | 공통 | 2026-04-01 | 2026-06-25 | output/ir-onepager.html · output/gtm.html · WEEKLY.md 기완료 절 | 100 | 1·1차
Foreign Biz | 조윤상 | 주의 | 94 | 상세 | G1.6 사업모델 재검증 | 공통 | 2026-06-29 | 2026-07-31 | output/backwon-research/backwon-zero-base-report.html | 100 | 2·1차
Foreign Biz | 조윤상 | 주의 | 94 | 상세 | G1.7 고객 니즈 인터뷰 | 공통 | 2026-07-06 | 2026-08-21 | WEEKLY.md 7/6주 — 인터뷰 결과 산출물 미확인 | 75 | 2·추정
Foreign Biz | 조윤상 | 주의 | 94 | 상세 | G1.8 지불의사 조사 및 가격 설계 | VisaDesk | 2026-07-13 | 2026-08-07 | output/backwon-research/34-visadesk-erp-bridge-low-price-service-replan.md | 100 | 2·1차
Foreign Biz | 조윤상 | 주의 | 94 | 상세 | G1.9 규제 리스크 검토 | 공통 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | output/backwon-research/22-edge-services-regulatory-review.md | 100 | 1·1차
Foreign Biz | 조윤상 | 주의 | 94 | 상세 | G1.10 수익모델 설계 | BackWon | 2026-07-20 | 2026-08-10 | output/backwon-research/외국인대출_매출매트릭스 v0.06 · 41/42 시뮬레이션 | 100 | 1·1차
Foreign Biz | 조윤상 | 주의 | 94 | 상세 | G1.11 MVP 범위 확정 | 공통 | 2026-07-20 | 2026-08-21 | output/backwon-research/16-backwon-user-flow-refund-finance-functional-spec.md — 동결 선언 문서 미확인 | 75 | 3·추정
Foreign Biz | 조윤상 | 주의 | 94 | 상세 | G1.12 MVP 착수 의사결정 | 공통 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 예정 — output/feasibility-gate.html 갱신 + GO/NO-GO 메모 | 0 | 3·목표·가정
Foreign Biz | 조윤상 | 정상 | 0 | 대과제 | G2. VisaDesk MVP 구축 (B2B) | VisaDesk | 2026-08-13 | 2026-09-18 | 데모(약 20화면) → 실데이터 MVP 승격. 범위: 원장·예외관리·알림·월간 리포트. 스택 Next.js+Supabase+Tailwind. (소과제 7건) | 25 | 대과제가중치 22·소과제가중치 합 17
Foreign Biz | 조윤상 | 정상 | 0 | 상세 | G2.1 데모 화면 구축 | VisaDesk | 2026-06-01 | 2026-08-13 | https://plugnx-visaops.netlify.app — 샘플 데이터 기반 데모 수준 | 75 | 2·1차
Foreign Biz | 조윤상 | 정상 | 0 | 상세 | G2.2 시스템 기반 구축 | VisaDesk | 2026-08-13 | 2026-08-22 | webapp 저장소 존재 — MVP용 DB·인증 구현 미확인 | 25 | 3·추정
Foreign Biz | 조윤상 | 정상 | 0 | 상세 | G2.3 기업 온보딩 기능 | VisaDesk | 2026-08-18 | 2026-08-28 | 데모 화면만 존재 — 실데이터 저장 미구현 | 25 | 2·추정
Foreign Biz | 조윤상 | 정상 | 0 | 상세 | G2.4 근로자 원장·데이터 이관 | VisaDesk | 2026-08-18 | 2026-09-04 | 이관 정책 확정(PROJECT.md) — 업로드·매핑 구현 미착수 | 25 | 3·추정
Foreign Biz | 조윤상 | 정상 | 0 | 상세 | G2.5 준법 예외 룰·알림 | VisaDesk | 2026-08-25 | 2026-09-11 | 룰 정의 문서 존재 — 룰 엔진·알림 발송 미구현 | 25 | 3·추정
Foreign Biz | 조윤상 | 정상 | 0 | 상세 | G2.6 월간 리스크 리포트 | VisaDesk | 2026-09-01 | 2026-09-15 | 예정 | 0 | 2·목표·가정
Foreign Biz | 조윤상 | 정상 | 0 | 상세 | G2.7 QA 및 릴리스 | VisaDesk | 2026-09-11 | 2026-09-18 | 예정 — 헤드리스 브라우저 실행 확인 포함 | 0 | 2·목표·가정
Foreign Biz | 조윤상 | 정상 | 0 | 대과제 | G3. BackWon MVP 구축 (B2C) | BackWon | 2026-08-13 | 2026-09-25 | 환급·급여 셀프체크는 동의·데이터 획득 입구. 대행 수수료 0원, 근로자에게 받는 돈 없음. (소과제 8건) | 16 | 대과제가중치 18·소과제가중치 합 15
Foreign Biz | 조윤상 | 정상 | 0 | 상세 | G3.1 리브랜딩 및 재배포 | BackWon | 2026-08-13 | 2026-08-22 | 소스 개명 완료('26.7.31) — 라이브 재배포 미실행 | 25 | 1·추정
Foreign Biz | 조윤상 | 정상 | 0 | 상세 | G3.2 근로자 온보딩·다국어 | BackWon | 2026-08-18 | 2026-09-04 | 기존 프로토타입 다국어 일부 — 초대 퍼널 미구현 | 25 | 2·추정
Foreign Biz | 조윤상 | 정상 | 0 | 상세 | G3.3 환급액 자가진단 기능 | BackWon | 2026-08-13 | 2026-09-08 | moneeback 프로토타입 계산 로직 존재 — 4항목 통합·최신 요율 반영 남음 | 40 | 3·추정
Foreign Biz | 조윤상 | 정상 | 0 | 상세 | G3.4 출국정산 가이드 | BackWon | 2026-08-25 | 2026-09-11 | backwon-refund skill 지식 존재 — 화면 미구현 | 25 | 2·추정
Foreign Biz | 조윤상 | 정상 | 0 | 상세 | G3.5 급여 적정성 진단 기능 | BackWon | 2026-09-01 | 2026-09-18 | 예정 | 0 | 2·목표·가정
Foreign Biz | 조윤상 | 정상 | 0 | 상세 | G3.6 금융 동의 프로세스 설계 | BackWon | 2026-09-08 | 2026-09-22 | 예정 — 신용점수 자체 산출 금지 경계 준수 | 0 | 2·목표·가정
Foreign Biz | 조윤상 | 정상 | 0 | 상세 | G3.7 전환 퍼널 계측 | BackWon | 2026-09-08 | 2026-09-22 | 예정 | 0 | 1·목표·가정
Foreign Biz | 조윤상 | 정상 | 0 | 상세 | G3.8 QA 및 릴리스 | BackWon | 2026-09-18 | 2026-09-25 | 예정 — 22-edge-services-regulatory-review.md 표현 대체표 전수 점검 | 0 | 2·목표·가정
Foreign Biz | 조윤상 | 정상 | 0 | 대과제 | G4. 공통 플랫폼·보안 구축 | 공통 | 2026-08-17 | 2026-09-25 | MVP 범위는 L1(여권+셀카)+운영자 확인까지. L2·L3, 금융거래 인증은 MVP 제외. (소과제 7건) | 15 | 대과제가중치 15·소과제가중치 합 15
Foreign Biz | 조윤상 | 정상 | 0 | 상세 | G4.1 신원인증(L1) 기능 | ForeignID | 2026-08-17 | 2026-09-08 | 설계 문서만 존재(.claude/skills/foreignid-auth) — 구현 미착수 | 25 | 3·추정
Foreign Biz | 조윤상 | 정상 | 0 | 상세 | G4.2 운영자 검수 프로세스 | ForeignID | 2026-09-01 | 2026-09-18 | 예정 | 0 | 2·목표·가정
Foreign Biz | 조윤상 | 정상 | 0 | 상세 | G4.3 공통 데이터 모델 설계 | 공통 | 2026-08-17 | 2026-09-04 | 설계 산출물 존재 — DB 스키마 구현 미확인 | 25 | 3·추정
Foreign Biz | 조윤상 | 정상 | 0 | 상세 | G4.4 동의 관리 체계 | 공통 | 2026-09-01 | 2026-09-18 | 예정 | 0 | 2·목표·가정
Foreign Biz | 조윤상 | 정상 | 0 | 상세 | G4.5 개인정보·보안 통제 | 공통 | 2026-09-08 | 2026-09-25 | 예정 — 보안 체크리스트·권한표·보관/파기 정책 | 0 | 2·목표·가정
Foreign Biz | 조윤상 | 정상 | 0 | 상세 | G4.6 리드·이벤트 연동 | 공통 | 2026-07-01 | 2026-08-13 | /api/lead 라이브 — 이벤트 3종 가동 | 75 | 1·1차
Foreign Biz | 조윤상 | 정상 | 0 | 상세 | G4.7 서비스 간 ID 연동·운영 대응 | 공통 | 2026-09-08 | 2026-09-25 | 예정 | 0 | 2·목표·가정
Foreign Biz | 조윤상 | 정상 | 0 | 대과제 | G5. 파일럿 실사용 검증 | 공통 | 2026-08-13 | 2026-11-27 | 목표: 15사 · 근로자 300명 · 유료전환 8사 · 매출 300만원 [목표·가정] (PROJECT.md). 프로젝트 목표가 아니라 MVP 검증 수단. (소과제 7건) | 2 | 대과제가중치 15·소과제가중치 합 13
Foreign Biz | 조윤상 | 정상 | 0 | 상세 | G5.1 타깃 파이프라인 구축 | 공통 | 2026-08-13 | 2026-09-12 | output/gtm/10-visadesk-poc-gtm-research-pack.md — 타깃 리스트 파일 미확인 | 25 | 1·추정
Foreign Biz | 조윤상 | 정상 | 0 | 상세 | G5.2 파일럿 고객 확보 | 공통 | 2026-08-13 | 2026-09-18 | 예정 — 8/10주 착수 | 0 | 2·목표·가정
Foreign Biz | 조윤상 | 정상 | 0 | 상세 | G5.3 파일럿 설계·킥오프 | 공통 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 예정 | 0 | 1·목표·가정
Foreign Biz | 조윤상 | 정상 | 0 | 상세 | G5.4 온보딩·활성화 (W1~2) | 공통 | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 예정 | 0 | 3·목표·가정
Foreign Biz | 조윤상 | 정상 | 0 | 상세 | G5.5 가치 검증 (W3~4) | 공통 | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 예정 — 전환의향 6사·High 해소율 30% 게이트 | 0 | 2·목표·가정
Foreign Biz | 조윤상 | 정상 | 0 | 상세 | G5.6 재사용·유료전환 (W5~8) | 공통 | 2026-10-26 | 2026-11-20 | 예정 — PROJECT.md 목표·가정 | 0 | 3·목표·가정
Foreign Biz | 조윤상 | 정상 | 0 | 상세 | G5.7 파일럿 결과 평가 | 공통 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 예정 | 0 | 1·목표·가정
Foreign Biz | 조윤상 | 정상 | 0 | 대과제 | G6. 정식 서비스 전환 | 공통 | 2026-11-23 | 2026-12-31 | 요금제 가동·도메인 전환·운영체계. 12개월 반복매출 3억 트랙 진입. (소과제 4건) | 0 | 대과제가중치 10·소과제가중치 합 8
Foreign Biz | 조윤상 | 정상 | 0 | 상세 | G6.1 요금제·결제 가동 | VisaDesk | 2026-11-23 | 2026-12-31 | 예정 | 0 | 3·목표·가정
Foreign Biz | 조윤상 | 정상 | 0 | 상세 | G6.2 도메인 전환·정식 배포 | BackWon | 2026-11-23 | 2026-12-31 | 예정 — 스테이징 재배포(G3) 이후 | 0 | 1·목표·가정
Foreign Biz | 조윤상 | 정상 | 0 | 상세 | G6.3 운영체계 구축 | 공통 | 2026-11-23 | 2026-12-31 | 예정 | 0 | 2·목표·가정
Foreign Biz | 조윤상 | 정상 | 0 | 상세 | G6.4 정식 가동 선언 | 공통 | 2026-11-23 | 2026-12-31 | 예정 — PROJECT.md 12개월 목표 | 0 | 2·목표·가정

## 요약
외국인 신사업 WBS 요약
기준일 2026-08-13 · 정본 output/wbs/wbs-data.js · 갱신: python scripts/export_wbs_xlsx.py
프로젝트 목표 | MVP 가동(GA) — VisaDesk·BackWon·ForeignID L1을 실데이터로 돌려 고객이 실제로 쓰는 상태
MVP 가동(GA) 목표일 | 2026-09-25 (D-43)
이번 주 초점 | 8/13 — MVP 범위 동결서 마감 + 8/17 MVP 착수 게이트(5축 점수표 갱신·GO 판정). 동시에 VisaDesk 앱 기반(DB·인증·스테이징) 착수, 파일럿 후보 컨택 (WEEKLY.md 8/10주)
대과제 | 기간 | 대과제가중치 | 계획진척률(%) | 실적(%) | 완료/소과제수
G1. 사업 타당성 검증 및 범위 확정 | 2026-04-01 ~ 2026-08-21 | 20 | 94 | 79 | 9/12
G2. VisaDesk MVP 구축 (B2B) | 2026-08-13 ~ 2026-09-18 | 22 | 0 | 25 | 0/7
G3. BackWon MVP 구축 (B2C) | 2026-08-13 ~ 2026-09-25 | 18 | 0 | 16 | 0/8
G4. 공통 플랫폼·보안 구축 | 2026-08-17 ~ 2026-09-25 | 15 | 0 | 15 | 0/7
G5. 파일럿 실사용 검증 | 2026-08-13 ~ 2026-11-27 | 15 | 0 | 2 | 0/7
G6. 정식 서비스 전환 | 2026-11-23 ~ 2026-12-31 | 10 | 0 | 0 | 0/4
전체 진행률(대과제 가중평균) |  | 100 |  | 27
주: 프로젝트 목표 = MVP 가동(GA). G2~G6 일정은 [목표·가정]. 「추정」 라벨 소과제는 산출물 대조 기반 초기값 — 담당자 정정 대상.

## 간트
과제 | 제품 | 시작 | 종료 | 진행률 | 03/30 | 04/06 | 04/13 | 04/20 | 04/27 | 05/04 | 05/11 | 05/18 | 05/25 | 06/01 | 06/08 | 06/15 | 06/22 | 06/29 | 07/06 | 07/13 | 07/20 | 07/27 | 08/03 | 08/10 | 08/17 | 08/24 | 08/31 | 09/07 | 09/14 | 09/21 | 09/28 | 10/05 | 10/12 | 10/19 | 10/26 | 11/02 | 11/09 | 11/16 | 11/23 | 11/30 | 12/07 | 12/14 | 12/21 | 12/28
[6 empty] | 2026-04 |  |  |  | 2026-05 |  |  |  | 2026-06 |  |  |  |  | 2026-07 |  |  |  | 2026-08 |  |  |  |  | 2026-09 |  |  |  | 2026-10 |  |  |  | 2026-11 |  |  |  |  | 2026-12
G1. 사업 타당성 검증 및 범위 확정 | 공통 | 2026-04-01 | 2026-08-21 | 79%
G1.1 진입 아이템 선정 | 공통 | 2026-04-01 | 2026-06-25 | 100%
G1.2 경쟁사 분석 및 포지셔닝 | 공통 | 2026-04-01 | 2026-06-25 | 100%
G1.3 시장 규모·세그먼트 분석 | 공통 | 2026-04-01 | 2026-06-25 | 100%
G1.4 사업 타당성 1차 평가 | 공통 | 2026-04-01 | 2026-06-25 | 100%
G1.5 경영진 보고 (1차) | 공통 | 2026-04-01 | 2026-06-25 | 100%
G1.6 사업모델 재검증 | 공통 | 2026-06-29 | 2026-07-31 | 100%
G1.7 고객 니즈 인터뷰 | 공통 | 2026-07-06 | 2026-08-21 | 75%
G1.8 지불의사 조사 및 가격 설계 | VisaDesk | 2026-07-13 | 2026-08-07 | 100%
G1.9 규제 리스크 검토 | 공통 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 100%
G1.10 수익모델 설계 | BackWon | 2026-07-20 | 2026-08-10 | 100%
G1.11 MVP 범위 확정 | 공통 | 2026-07-20 | 2026-08-21 | 75%
G1.12 MVP 착수 의사결정 | 공통 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 0%
G2. VisaDesk MVP 구축 (B2B) | VisaDesk | 2026-08-13 | 2026-09-18 | 25%
G2.1 데모 화면 구축 | VisaDesk | 2026-06-01 | 2026-08-13 | 75%
G2.2 시스템 기반 구축 | VisaDesk | 2026-08-13 | 2026-08-22 | 25%
G2.3 기업 온보딩 기능 | VisaDesk | 2026-08-18 | 2026-08-28 | 25%
G2.4 근로자 원장·데이터 이관 | VisaDesk | 2026-08-18 | 2026-09-04 | 25%
G2.5 준법 예외 룰·알림 | VisaDesk | 2026-08-25 | 2026-09-11 | 25%
G2.6 월간 리스크 리포트 | VisaDesk | 2026-09-01 | 2026-09-15 | 0%
G2.7 QA 및 릴리스 | VisaDesk | 2026-09-11 | 2026-09-18 | 0%
G3. BackWon MVP 구축 (B2C) | BackWon | 2026-08-13 | 2026-09-25 | 16%
G3.1 리브랜딩 및 재배포 | BackWon | 2026-08-13 | 2026-08-22 | 25%
G3.2 근로자 온보딩·다국어 | BackWon | 2026-08-18 | 2026-09-04 | 25%
G3.3 환급액 자가진단 기능 | BackWon | 2026-08-13 | 2026-09-08 | 40%
G3.4 출국정산 가이드 | BackWon | 2026-08-25 | 2026-09-11 | 25%
G3.5 급여 적정성 진단 기능 | BackWon | 2026-09-01 | 2026-09-18 | 0%
G3.6 금융 동의 프로세스 설계 | BackWon | 2026-09-08 | 2026-09-22 | 0%
G3.7 전환 퍼널 계측 | BackWon | 2026-09-08 | 2026-09-22 | 0%
G3.8 QA 및 릴리스 | BackWon | 2026-09-18 | 2026-09-25 | 0%
G4. 공통 플랫폼·보안 구축 | 공통 | 2026-08-17 | 2026-09-25 | 15%
G4.1 신원인증(L1) 기능 | ForeignID | 2026-08-17 | 2026-09-08 | 25%
G4.2 운영자 검수 프로세스 | ForeignID | 2026-09-01 | 2026-09-18 | 0%
G4.3 공통 데이터 모델 설계 | 공통 | 2026-08-17 | 2026-09-04 | 25%
G4.4 동의 관리 체계 | 공통 | 2026-09-01 | 2026-09-18 | 0%
G4.5 개인정보·보안 통제 | 공통 | 2026-09-08 | 2026-09-25 | 0%
G4.6 리드·이벤트 연동 | 공통 | 2026-07-01 | 2026-08-13 | 75%
G4.7 서비스 간 ID 연동·운영 대응 | 공통 | 2026-09-08 | 2026-09-25 | 0%
G5. 파일럿 실사용 검증 | 공통 | 2026-08-13 | 2026-11-27 | 2%
G5.1 타깃 파이프라인 구축 | 공통 | 2026-08-13 | 2026-09-12 | 25%
G5.2 파일럿 고객 확보 | 공통 | 2026-08-13 | 2026-09-18 | 0%
G5.3 파일럿 설계·킥오프 | 공통 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 0%
G5.4 온보딩·활성화 (W1~2) | 공통 | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 0%
G5.5 가치 검증 (W3~4) | 공통 | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 0%
G5.6 재사용·유료전환 (W5~8) | 공통 | 2026-10-26 | 2026-11-20 | 0%
G5.7 파일럿 결과 평가 | 공통 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 0%
G6. 정식 서비스 전환 | 공통 | 2026-11-23 | 2026-12-31 | 0%
G6.1 요금제·결제 가동 | VisaDesk | 2026-11-23 | 2026-12-31 | 0%
G6.2 도메인 전환·정식 배포 | BackWon | 2026-11-23 | 2026-12-31 | 0%
G6.3 운영체계 구축 | 공통 | 2026-11-23 | 2026-12-31 | 0%
G6.4 정식 가동 선언 | 공통 | 2026-11-23 | 2026-12-31 | 0%
막대 = 계획 기간(주 단위) · 진한 파랑 = 대과제 · 연파랑 = 진행 중 소과제 · 회색 = 완료 소과제 · 노랑 헤더 = 기준일(2026-08-13) 주. G2~G6 일정은 [목표·가정].